## Description du projet
Titre du projet | Boids
Contexte | 420-C41 : Génie logiciel II : Conception et gestion | 201-B11 | Mathématiques pour l'informatique I | 201-B11 : Mathématiques pour l'informatique I
|  | 420-C11 | Programmation I | 420-C11 : Programmation I
Membres de l'équipe | Thomas Pelletier | 420-C12 | Outils et matériels informatiques | 420-C12 : Outils et matériels informatiques
4 étudiants | Alexis Provost | 420-C13 | Outils de gestion et de soutien | 420-C13 : Outils de gestion et de soutien
| Jonathan Robinson-Roberge | 201-B21 | Mathématiques pour l'informatique II | 201-B21 : Mathématiques pour l'informatique II
| Andrzej Wisniowski | 420-C21 | Programmation II | 420-C21 : Programmation II
|  | 420-C22 | Systèmes d'exploitation I | 420-C22 : Systèmes d'exploitation I
|  | 420-C23 | Web I | 420-C23 : Web I
|  | 420-C31 | Génie logiciel I : Conception et gestion | 420-C31 : Génie logiciel I : Conception et gestion
|  | 420-C32 | Systèmes d'exploitation II | 420-C32 : Systèmes d'exploitation II
|  | 420-C33 | Web II | 420-C33 : Web II
|  | 420-C34 | Programmation orientée objet I | 420-C34 : Programmation orientée objet I
|  | 420-C41 | Génie logiciel II : Conception et gestion | 420-C41 : Génie logiciel II : Conception et gestion
|  | 420-C42 | Langages d'exploitation des bases de données | 420-C42 : Langages d'exploitation des bases de données
|  | 420-C43 | Réseaux I | 420-C43 : Réseaux I
Description | le projet est un projet de type Boids. Plus spécifiquement, dans notre contexte, il s'agit d'un simulateur d'items circulaires influencé par divers comportements de déplacement décider par l'utilisateur qui pourra choisir a partir d'une liste de scénario. | 420-C44 | Programmation orientée objet II | 420-C44 : Programmation orientée objet II
|  | 201-B51 | Mathématiques pour l'informatique III | 201-B51 : Mathématiques pour l'informatique III
|  | 350-B51 | Interagir dans un contexte professionnel | 350-B51 : Interagir dans un contexte professionnel
|  | 420-C51 | Conception d'applications | 420-C51 : Conception d'applications
|  | 420-C52 | Données, mégadonnées et intelligence artificielle I | 420-C52 : Données, mégadonnées et intelligence artificielle I
|  | 420-C53 | Réseaux II | 420-C53 : Réseaux II
|  | 420-C54 | Développement d'applications mobiles | 420-C54 : Développement d'applications mobiles
|  | 420-C55 | Web III | 420-C55 : Web III
|  | 420-C61 | Projet synthèse | 420-C61 : Projet synthèse
|  | 420-C62 | Données, mégadonnées et intelligence artificielle II | 420-C62 : Données, mégadonnées et intelligence artificielle II
|  | 420-C63 | Développement de jeux vidéo | 420-C63 : Développement de jeux vidéo
|  | 420-C64 | Objets connectés | 420-C64 : Objets connectés
|  | 420-C65 | Administration de bases de données | 420-C65 : Administration de bases de données
|  | 420-C66 | Veille technologique | 420-C66 : Veille technologique
|  |  | Fournier, Nathaelle | 9 | Fournier | Nathaelle | F | Nathaelle Fournier | Nathaelle F.
|  |  | Jalbert, Jérémie | 8 | Jalbert | Jérémie | J | Jérémie Jalbert | Jérémie J.
|  |  | Lefebvre, Christian | 9 | Lefebvre | Christian | L | Christian Lefebvre | Christian L.
|  |  | Longtin, Jessika | 8 | Longtin | Jessika | L | Jessika Longtin | Jessika L.
|  |  | Luquet, Théo | 7 | Luquet | Théo | L | Théo Luquet | Théo L.
|  |  | Mayer, Justin | 6 | Mayer | Justin | M | Justin Mayer | Justin M.
|  |  | Pelletier, Thomas | 10 | Pelletier | Thomas | P | Thomas Pelletier | Thomas P.
|  |  | Provost, Alexis | 8 | Provost | Alexis | P | Alexis Provost | Alexis P.
|  |  | Robinson-Roberge, Jonathan | 17 | Robinson-Roberge | Jonathan | R | Jonathan Robinson-Roberge | Jonathan R.
|  |  | Roy, Frédéric | 4 | Roy | Frédéric | R | Frédéric Roy | Frédéric R.
|  |  | Simpson, Finnegan | 8 | Simpson | Finnegan | S | Finnegan Simpson | Finnegan S.
|  |  | Tran, Quoc Huan | 5 | Tran | Quoc Huan | T | Quoc Huan Tran | Quoc Huan T.
|  |  | Wisniowski, Andrzej | 11 | Wisniowski | Andrzej | W | Andrzej Wisniowski | Andrzej W.

## Sprint 1
Sprint 1 ¦ Boids
C
Début du sprint : |  |  |  | 11/11/2022
Fin du sprint |  |  |  | 22/11/2022
1
| Planification | [7 empty] | au début du sprint
[10 empty] | String len | 18
Orientation du Sprint de 1 à 3
|  |  | 1 | Conception | [6 empty] | 1 - Conception | 1 - Conception
|  |  | 2 | Développement | [6 empty] | 2 - Développement | 2 - Développement
|  |  | 3 | Mise en place | [6 empty] | 3 - Mise en place | 3 - Mise en place
3 orientations ont été déterminées
|  | Objectifs de 2 à 6 | [5 empty] | õ Orientation liée
|  |  | 1 | Monter le projet sur Github |  |  |  | 3 - Mise en place |  |  | 1 - Monter le projet s… | 1 - Monter le projet s…
|  |  | 2 | Faire UML des classes |  |  |  | 1 - Conception |  |  | 2 - Faire UML des clas… | 2 - Faire UML des clas…
|  |  | 3 | Faire UML des cas d'usage |  |  |  | 1 - Conception |  |  | 3 - Faire UML des cas … | 3 - Faire UML des cas …
|  |  | 4 | Faire apparaitre image avec items circulaire |  |  |  | 2 - Développement |  |  | 4 - Faire apparaitre i… | 4 - Faire apparaitre i…
|  |  | 5 | Structurer le code dans fichier python |  |  |  | 2 - Développement |  |  | 5 - Structurer le code… | 5 - Structurer le code…
5 objectifs ont été déterminées
|  | Décomposition des tâches de 4 à 18 |  |  | õ Objectif lié | Assignation aux membres |  | Temps | Difficulté |  | 0:15 | facile
|  |  | 1 | faire le UML des classes sur starUML | 2 - Faire UML des clas… | Andrzej W. | Jonathan R. | 1:30 | moyenne |  | 0:15 | moyenne
|  |  | 2 | faire le UML des cas d'usage sur starUML | 3 - Faire UML des cas … | Thomas P. | Alexis P. | 0:45 | facile |  | 0:30 | difficile
|  |  | 3 | Structurer la classe App | 5 - Structurer le code… | Thomas P. | Alexis P. | 0:15 | facile |  | 0:45 | incertain
|  |  | 4 | Structurer la classe Cercle | 5 - Structurer le code… | Andrzej W. | Jonathan R. | 0:15 | facile |  | 1:00
|  |  | 5 | Structurer la classe GUI | 5 - Structurer le code… | Thomas P. | Alexis P. | 0:45 | moyenne |  | 1:15
|  |  | 6 | Structurer la classe Simulation | 5 - Structurer le code… | Jonathan R. | Andrzej W. | 0:15 | facile |  | 1:30
|  |  | 7 | Faire apparaitre fenêtre tkinter | 4 - Faire apparaitre i… | Thomas P. | Alexis P. | 0:45 | moyenne |  | 1:45
|  |  | 8 | Créer une image pour la simulation | 4 - Faire apparaitre i… | Thomas P. | Alexis P. | 1:00 | moyenne |  | 2:00
|  |  | 9 | Créer une méthode dessiner pour l'image et les items | 4 - Faire apparaitre i… | Thomas P. | Alexis P. | 0:45 | moyenne |  | 2:15
|  |  | 10 | Structurer la classe Steering behavior | 5 - Structurer le code… | Andrzej W. | Jonathan R. | 0:30 | moyenne |  | 2:30
|  |  | 11 | Structurer la classe Entity | 5 - Structurer le code… | Jonathan R. | Andrzej W. | 0:30 | moyenne |  | 2:45
|  |  | 12 | Structurer la classe Drawable | 5 - Structurer le code… | Andrzej W. | Jonathan R. | 0:30 | moyenne |  | 3:00
|  |  | 13 | Structurer la classe Piloted | 5 - Structurer le code… | Andrzej W. | Jonathan R. | 0:30 | moyenne |  | 3:15
|  |  | 14 | Structurer la classe DynamicCircle | 5 - Structurer le code… | Jonathan R. | Andrzej W. | 0:30 | moyenne |  | 3:30
|  |  | 15 | Structurer la classe StaticCircle | 5 - Structurer le code… | Andrzej W. | Jonathan R. | 0:30 | moyenne |  | 3:45
4:00
4:15
4:30
[9 empty] | 12 objectifs ont été déterminées |  | 4:45
5:00
2
| Développement | [7 empty] | tout au long du sprint
|  | Observations au moins 3 par rencontre scrum | [6 empty] | n
|  |  | 1 | Erreur de récursion dans le GUI |  |  |  |  | 1
|  |  | 2 | Nécessité de faire UML cas d'usage |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 | Parti dans la bonne direction |  |  |  |  | 1
|  |  | 4 | difficulté a cadrer le menu |  |  |  |  | 2
|  |  | 5 | classe des cercles à été compléter |  |  |  |  | 2
|  |  | 6 | objectif prochaine rencontre avoir une image avec des cercles qui se déplace selon le seek |  |  |  |  | 2
|  |  | 7 | Objectif de la rencontre précédente reporté à la prochaine rencontre |  |  |  |  | 3
|  |  | 8 | Atteinte de présentation visuelle des cercles |  |  |  |  | 3
|  |  | 9 | Mise en lumière du manque de documentation pour le projet, rend difficile l'ajout de nouvelles fonctionnalités lorsque ça n'est pas nous qui ont implémenté cette section du code. |  |  |  |  | 3
|  |  | 10 | Difficulté à gérer les merge conflicts lorsque travail de plusieurs équipes sur le même fichier. |  |  |  |  | 3
3
| Évaluation | [7 empty] | à la fin du sprint
|  | Examination de 1 à 3 |  |  | Commentaires |  |  | Progression | Satisfaction
|  |  | 1 | faire le UML des classes sur starUML | Mis a jour reguliere |  |  | 100% | 90% |  | 0
|  |  | 2 | faire le UML des cas d'usage sur starUML | non-fait |  |  | 0% | 0% |  | 0.1
|  |  | 3 | Structurer la classe App |  |  |  | 100% | 100% |  | 0.2
|  |  | 4 | Structurer la classe Cercle |  |  |  | 100% | 100% |  | 0.3
|  |  | 5 | Structurer la classe GUI | ameliorer le GUI |  |  | 90% | 80% |  | 0.4
|  |  | 6 | Structurer la classe Simulation |  |  |  | 100% | 100% |  | 0.5
|  |  | 7 | Faire apparaitre fenêtre tkinter |  |  |  | 100% | 100% |  | 0.6
|  |  | 8 | Créer une image pour la simulation |  |  |  | 100% | 100% |  | 0.7
|  |  | 9 | Créer une méthode dessiner pour l'image et les items |  |  |  | 100% | 100% |  | 0.8
|  |  | 10 | Structurer la classe Steering behavior | amelioration a faire |  |  | 100% | 70% |  | 0.9
|  |  | 11 | Structurer la classe Entity |  |  |  | 100% | 100% |  | 1
|  |  | 12 | Structurer la classe Drawable |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 13 | Structurer la classe Piloted |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 14 | Structurer la classe DynamicCircle |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 15 | Structurer la classe StaticCircle |  |  |  | 100% | 100%
Conclusion de l'examination
Tous les objectifs du sprint 1 on presque tous été atteint avec seulement quelques petits détails qui restent encore à compléter au niveau du UML et des Steering Behaviors. Pour le prochain sprint, nous aurons comme priorité d'ajouter et paufiner les quatres premières steering behaviours qui nous ont été présenter et de faire apparaitre des éléments qui permettent de comprendre la simulation comme des flèches présentant les vecteurs et leur direction ou encore un hover qui présente la valeur de tous les paramètres des balles.
Rétrospective de 2 à 6
|  |  | 1 | il serait idéal d'ajouter plus de commentaire au code pour pouvoir mieux comprendre ce que chaque classe fait afin de mieux débugger le programme
|  |  | 16 | Il serait idéal de mieux communiquer les changements qui sont fait dans les classes afin d'éviter des conflits lors des pull et des push sur github
|  |  | 17 | Le client à été très satisfait du travail qui à été remis à date
3 éléments ont été exprimés

## Sprint 2
Sprint 2 ¦ Boids
Début du sprint : |  |  |  | 2022-11-22
Fin du sprint |  |  |  | 2022-12-02
1
| Planification | [7 empty] | au début du sprint
[10 empty] | String len | 18
Orientation du Sprint de 1 à 3
|  |  | 1 | Développement | [6 empty] | 1 - Développement | 1 - Développement
|  |  | 2 | Documenter | [6 empty] | 2 - Documenter | 2 - Documenter
2 orientations ont été déterminées
|  | Objectifs de 2 à 6 | [5 empty] | õ Orientation liée
|  |  | 1 | Ajouter les nouvelles seeking behaviors montrer par le client |  |  |  | 1 - Développement |  |  | 1 - Ajouter les nouvel… | 1 - Ajouter les nouvel…
|  |  | 2 | Ajouter les fonctionnalités aux boutons du control pannel |  |  |  | 1 - Développement |  |  | 2 - Ajouter les foncti… | 2 - Ajouter les foncti…
|  |  | 3 | Paufiner les steering behaviours qui sont déjà implémenter |  |  |  | 1 - Développement |  |  | 3 - Paufiner les steer… | 3 - Paufiner les steer…
|  |  | 4 | Documenter les différentes classes du code |  |  |  | 2 - Documenter |  |  | 4 - Documenter les dif… | 4 - Documenter les dif…
|  |  | 5 | Ajouter élément qui permettent de comprendre la simulation (flèche,vitesse,force) |  |  |  | 1 - Développement |  |  | 5 - Ajouter élément qu… | 5 - Ajouter élément qu…
|  |  | 6 | Activer et désactiver les rebondissement déjà implémenter |  |  |  | 1 - Développement |  |  | 6 - Activer et désacti… | 6 - Activer et désacti…
6 objectifs ont été déterminées
|  | Décomposition des tâches de 4 à 18 |  |  | õ Objectif lié | Assignation aux membres |  | Temps | Difficulté |  | 0:15 | facile
|  |  | 1 | Paufiner le flee et le seek | 3 - Paufiner les steer… | Jonathan R. | Alexis P. | 0:30 | facile |  | 0:15 | moyenne
|  |  | 2 | Ajouter le Pursuit (steering behaviors) | 1 - Ajouter les nouvel… | Thomas P. | Andrzej W. | 1:00 | moyenne |  | 0:30 | difficile
|  |  | 3 | Ajouter le evade (steering behaviors) | 1 - Ajouter les nouvel… | Jonathan R. | Alexis P. | 1:00 | moyenne |  | 0:45 | incertain
|  |  | 4 | Ajouter le bouton Start | 2 - Ajouter les foncti… | Thomas P. | Andrzej W. | 0:30 | facile |  | 1:00
|  |  | 5 | Ajouter le bouton Reset | 2 - Ajouter les foncti… | Jonathan R. | Alexis P. | 0:30 | facile |  | 1:15
|  |  | 6 | Ajouter les flèche de vitesse | 5 - Ajouter élément qu… | Thomas P. | Andrzej W. | 1:00 | facile |  | 1:30
|  |  | 7 | Ajouter les flèche de force | 5 - Ajouter élément qu… | Jonathan R. | Alexis P. | 0:45 | moyenne |  | 1:45
|  |  | 8 | Ajouter drop down menu | 2 - Ajouter les foncti… | Thomas P. | Andrzej W. | 0:30 | facile |  | 2:00
|  |  | 9 | Documenter les classes du code | 4 - Documenter les dif… | Jonathan R. | Alexis P. | 0:45 | facile |  | 2:15
|  |  | 10 | Séparer le bouncing | 6 - Activer et désacti… | Thomas P. | Alexis P. | 1:15 | difficile |  | 2:30
|  |  | 11 | Ajouter sur un clique voir informations | 5 - Ajouter élément qu… | Jonathan R. | Alexis P. | 1:30 | moyenne |  | 2:45
|  |  | 12 | Ajouter next Step | 2 - Ajouter les foncti… | Alexis P. | Andrzej W. | 0:30 | facile |  | 3:00
|  |  | 13 | Refactor du target steering behavior | 3 - Paufiner les steer… | Andrzej W. | Alexis P. | 1:00 | moyenne |  | 3:15
|  |  | 14 | Le cercle du Wander Behavior | 3 - Paufiner les steer… | Jonathan R. | Thomas P. | 1:00 | difficile |  | 3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
[9 empty] | 12 objectifs ont été déterminées |  | 4:45
5:00
2
| Développement | [7 empty] | tout au long du sprint
|  | Observations au moins 3 par rencontre scrum | [6 empty] | n
|  |  | 1 | Vitesse max |  |  |  |  | 2
|  |  | 2 | Persuit |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 | Evade |  |  |  |  | 2
|  |  | 4 | Border repulsion probleme avec attraction repulsion (réparer par andrez) |  |  |  |  | 2
|  |  | 5 | aujourdhui star reset (cb, thomas) |  |  |  |  | 1
|  |  | 6 | fleches vitesse forces (fleches forces) |  |  |  |  | 1
|  |  | 7 | Pas vraiment de difficulté (cb) |  |  |  |  | 1
|  |  | 8 | Documenter les classes répartition des docs |  |  |  |  | 1
|  |  | 9 | 3 niveaux afficher le rond, indicaton pertinnentes sur les corps, vitesse et la force (steering), information pertinnetnts reliers au behaviors. (Points random au centre du cercle) |  |  |  |  | 2
|  |  | 10 | Les boutons start/stop/next step ont été facile a implémenter |  |  |  |  | 3
|  |  | 11 | Le cercle du Wander fut quand même difficile
3
| Évaluation | [7 empty] | à la fin du sprint
|  | Examination de 1 à 3 |  |  | Commentaires |  |  | Progression | Satisfaction
|  |  | 1 | Paufiner le flee et le seek |  |  |  | 100% | 100% |  | 0
|  |  | 2 | Ajouter le Pursuit (steering behaviors) |  |  |  | 100% | 100% |  | 0.1
|  |  | 3 | Ajouter le evade (steering behaviors) |  |  |  | 100% | 100% |  | 0.2
|  |  | 4 | Ajouter le bouton Start |  |  |  | 100% | 100% |  | 0.3
|  |  | 5 | Ajouter le bouton Reset |  |  |  | 100% | 100% |  | 0.4
|  |  | 6 | Ajouter les flèche de vitesse |  |  |  | 100% | 100% |  | 0.5
|  |  | 7 | Ajouter les flèche de force |  |  |  | 100% | 100% |  | 0.6
|  |  | 8 | Ajouter drop down menu |  |  |  | 100% | 100% |  | 0.7
|  |  | 9 | Documenter les classes du code |  |  |  | 100% | 100% |  | 0.8
|  |  | 10 | Séparer le bouncing |  |  |  | 100% | 100% |  | 0.9
|  |  | 11 | Ajouter sur un clique voir informations |  |  |  | 0% | 0% |  | 1
|  |  | 12 | Ajouter next Step |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 13 | Refactor du target steering behavior |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 14 | Le cercle du Wander Behavior
Conclusion de l'examination
Tous les objectifs ont été atteints, les seuls manquants devaient être fait au prochain sprint de toute façon
Rétrospective de 2 à 6
|  |  | 1 | C'est beaucoup mieux maintenant que le rebase de l'ancienne version de VS Code ne cause plus de problèmes.
|  |  | 15 | Beaucoup plus facile de construire sur la base que de construire la base elle-même.
2 éléments ont été exprimés

## Sprint 3
Sprint 3 ¦ Boids
Début du sprint : |  |  |  | 2022-12-02
Fin du sprint |  |  |  | 2022-12-16
1
| Planification | [7 empty] | au début du sprint
[10 empty] | String len | 18
Orientation du Sprint de 1 à 3
|  |  | 1 | Finalisation | [6 empty] | 1 - Finalisation | 1 - Finalisation
|  |  | 2 | Documenter | [6 empty] | 2 - Documenter | 2 - Documenter
2 orientations ont été déterminées
|  | Objectifs de 2 à 6 | [5 empty] | õ Orientation liée
|  |  | 1 | Ajouter les field of views |  |  |  | 1 - Finalisation |  |  | 1 - Ajouter les field … | 1 - Ajouter les field …
|  |  | 2 | Implémenter les steering behaviors sur des groupes |  |  |  | 1 - Finalisation |  |  | 2 - Implémenter les st… | 2 - Implémenter les st…
|  |  | 3 | Ajouter des steering behaviors présentés nouvellement |  |  |  | 1 - Finalisation |  |  | 3 - Ajouter des steeri… | 3 - Ajouter des steeri…
|  |  | 4 | Commentaires et tests |  |  |  | 2 - Documenter |  |  | 4 - Commentaires et te… | 4 - Commentaires et te…
4 objectifs ont été déterminées
|  | Décomposition des tâches de 4 à 18 |  |  | õ Objectif lié | Assignation aux membres |  | Temps | Difficulté |  | 0:15 | facile
|  |  | 1 | Implémenter interface Seeing | 1 - Ajouter les field … |  | Andrzej W. | 2:00 | moyenne |  | 0:15 | moyenne
|  |  | 2 | Implémenter steering behavior EntityRepulsion | 3 - Ajouter des steeri… |  | Jonathan R. | 2:00 | moyenne |  | 0:30 | difficile
|  |  | 3 | Ajouter des listes dans les steering behaviors | 2 - Implémenter les st… |  | Alexis P. | 2:00 | moyenne |  | 0:45 | incertain
|  |  | 4 | Mettre de l'autodoc partout | 4 - Commentaires et te… |  | Thomas P. | 1:30 | facile |  | 1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
[9 empty] | 4 objectifs ont été déterminées |  | 4:45
5:00
2
| Développement | [7 empty] | tout au long du sprint
|  | Observations au moins 3 par rencontre scrum | [6 empty] | n
3
| Évaluation | [7 empty] | à la fin du sprint
|  | Examination de 1 à 3 |  |  | Commentaires |  |  | Progression | Satisfaction
|  |  | 1 | Implémenter interface Seeing | [6 empty] | 0
|  |  | 2 | #REF! | [6 empty] | 0.1
|  |  | 3 | Implémenter steering behavior EntityRepulsion | [6 empty] | 0.2
|  |  | 4 | Mettre de l'autodoc partout | [6 empty] | 0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Conclusion de l'examination
Rétrospective de 2 à 6
Attention, vous devez définir au moins deux éléments descriptifs.